## 项目清单
附件2
新乡市东方文化商业步行街（2026年-2028年）改造提升项目清单
序号 | 支持方向 | 实施年度 | 项目名称 | 建设内容 | 投资额（万元） | 建设起止时间 | 预期效果 | 备注
1 | 商业街环境设施提升 | 2026年 | 街区公共空间提升工程、街区景观迭代、亮化工程（一期） | 喷泉维护提升、街区绿化、遮阳、街区亮化、广告位提升、画面更新；等，母婴室、休闲座椅中心广场、3456号楼围合区域雕塑场景的设计提升；街区场景、艺术装置打造和迭代等 | 30 | 2026年1月-2026年12月 | 公共空间形象提升、配套服务设施完善，提升街区消费体验感
2 | 商业街环境设施提升 | 2026年 | 街区三个广场改造提升工程（一期） | 东广场、中心广场入口设计建设，东、中、西广场演艺娱乐功能、舞台场景、配套设备设施、休闲桌椅场景打造。 | 167 | 2025年12月-2026年12月 | 构建“东－中－西”三广场联动、文商旅融合的娱乐化空间格局。
3 | 商业街业态调整引进 | 2026年 | 约饭升级项目 | 装修投入，门头、顶部、地面、卫生间、公共空间、空调、排烟、桌椅、休闲设施、娱乐设备等服务配套设施 | 60 | 2026年1月-2026年12月 | 项目整体形象升级，功能设施完善
4 | 商业街业态调整引进 | 2026年 | 石榴工坊建设提升和品牌打造项目 | 石榴工坊 573平方建设、外展区域休闲体验场景的搭建和迭代等 | 60 | 2025年12月-2026年12月 | 石榴工坊店铺呈现
5 | 商业街业态调整引进 | 2026年 | “石榴工坊¦日常共研社”新消费品牌项目运营 | 运营“石榴工坊｜日常共研社”新消费场景；1000㎡商铺，月租金（12-80 元 /㎡）、物业等综合费用、配套设备设施、人员成本、品牌和产品培育等运营投入 | 50 | 2026年1月-2026年12月 | 品牌培育体系的搭建
6 | 商业街业态调整引进 | 2026年 | 时尚广场升级项目 | 时尚广场一楼空间升级；装修投入，门头、顶部、地面、卫生间、公共空间、中央空调、消防设施、服务配套设施等 | 100 | 2026年1月-2026年12月 | 项目形象升级、业态优化、场景创新，公共设施完善
7 | 商业街业态调整引进 | 2026年 | 连锁品牌首店、旗舰店、区域首店、300平以上大店引进打造项目（一期） | 提升街区业态丰富化，引进国内外连锁品牌店、旗舰店、区域首店、大店（300平以上），物业、租金等综合费用支持 | 50 | 2026年1月-2026年12月 | 提升青年友好主题氛围
8 | 商业街业态调整引进 | 2026-01-01 | 老字号、地方特色美食、非遗店提升打造项目（一期） | 引进和培育地方特色店铺、非遗店、老字号、艺术和特色快闪店等，打造特色非遗展销店铺，，物业、租金等综合费用支持 |  |  | 打造一间非遗展销店铺，落地艺术和特色快闪店活动
9 | 商业街业态调整引进 | 2026-01-01 | 美术馆、文化展厅非遗文化展示及体验互动场所改造升级项目（一期） | 石榴记、藏家画廊、书店的展览和活动，物业、租金等综合费用支持 |  |  | 空间策展和活动的运营
10 | 商业街业态调整引进 | 2026年 | “撒哈拉书店”子品牌打造项目（一期） | 撒哈拉书店生态构建，撒哈拉书店2238.303㎡空间运营，综合费用投入。打造拍照商店、撒哈拉艺术生活、撒哈拉循环商店、撒哈拉借阅馆、撒哈拉自习室、撒哈拉成长馆子空间的打造和提升。撒哈拉书店整体物业、租金等综合费用支持等运营投入。 | 120 | 2026年1月-2026年12月 | 撒哈拉书店子品牌呈现
11 | 商业街智慧化建设 | 2026年 | 智慧安防设施改造升级项目（一期） | 消防系统升级，排烟、防火阀、水带、水枪、送风口设施配备升级 | 20 | 2026年1月-2026年12月 | 安防智能系统升级，街区消防系统联动
12 | 商业街智慧化建设 | 2026-01-01 | “物游泡泡”数字消费体验项目（一期） | 物游泡泡云逛街、云购物、云体验数字促消费新场景在街区的落地，一起做个饭的场景打造、设备设施采购、运营，相关场景和艺术装置和迭代。 |  |  | 与物游泡泡合作数字化赋能街区空间，打造云逛街、云购物、云体验数字促消费，支持新商业模式的落地。
13 | 商业街智慧化建设 | 2026-01-01 | 自助结算、自动售货场景和店铺建设升级项目（一期） | 无人售货项目招商、合作、自主打造 |  |  | 引进或打造无人销售店铺
14 | 商业街举办各类消费促进活动 | 2026年 | 举办市级相关部门及市级行业协会促消费活动项目 | 市级以上赛事活动、市级促销费活动、老字号促销费活动、非遗主题活动、三月三拜祖大典/非遗市集等重要节点大型活动 | 80 | 2026年1月-2026年12月 | 市级、区级、街区的促销费及相关活动。街区书店、美术馆、非物质文化遗产店铺和展厅升级、策展、推广，打造新乡的城市文化会客厅。物游泡泡、石榴市集、石榴工坊的新消费场景搭建和迭代构建
15 | 商业街举办各类消费促进活动 | 2026年 | 举办区级促消费活动项目 | 嗨在卫滨系列促销费活动、动漫节、娱乐赛事活动等
16 | 商业街举办各类消费促进活动 | 2026年 | 举办街区自主促消费活动项目 | 街区节点促销费活动。书店、美术馆、非物质文化遗产店铺和展厅升级、策展、推广。街区与物游泡泡合作促消费活动，街区拿出西区摊位与物游泡泡合作促消费活动和新消费场景打造、运营。石榴市集组建临促和运营团队；整合品牌走进社区、走进乡村。石榴市集、石榴工坊的新消费场景搭建和迭代。
17 | 商业街规范化管理 | 2026年 | 管理提升、人才培训、主题社团建设项目（一期） | 1、员工技能培训；开展商业运营、视频、直播、销售培训；心智成长5人/年；2、组织商业考察，如出国、上海国际时尚周等； 3、组织商户开展评优活动、规范化管理培训 | 3 | 2026年1月-2026年12月 | 围绕“共建、共研、共生”理念，构建与商户和业主的沟通活动
18 | 商业街规范化管理 | 2026年 | 规范化管理设施设备建设项目（一期） | 设置警务服务点，配备防暴设施，配备设备设施 | 3 | 2026年1月-2026年12月 | 街区规范化管理设施设备功能完善
19 | 其他用于商业街升级改造等相关内容 | 2026年 | 街区改造提升规划设计项目（一期） | 时尚广场、ACG站、约饭、东中广场项目规划设计 | 10 | 2026年1月-2026年12月 | 支持街区空间的提升
2026年度小计 |  |  |  |  | 753
20 | 商业街环境设施提升 | 2027年 | 街区公共空间提升工程，街区景观迭代、亮化工程（二期） | 商业体及楼体外立面提升，地面铺装，街区遮阳更新、增添游乐设施等；1234号楼和西广场雕塑场景的设计打造；广告位画面更新；街区节点艺术装置更新迭代 | 20 | 2027年1月-2027年12月 | 公共空间形象提升、配套服务设施完善，提升街区消费体验感
21 | 商业街环境设施提升 | 2027年 | 街区内卫生间改造提升项目 | 街区卫生间2个改造升级 | 30 | 2027年1月-2027年12月 | 干净、整洁、舒适的卫生环境
22 | 商业街环境设施提升 | 2027年 | ACG站（11#12#二楼）项目建设 | 公共空间装修投入，门头形象、艺术装置、卫生间、空调等服务配套设施 | 40 | 2027年1月-2027年12月 | 项目整体形象升级，功能设施完善
23 | 商业街业态调整引进 | 2027年 | 连锁品牌首店、旗舰店、区域首店、300平以上大店的引进打造项目（二期） | 提升街区业态丰富化，引进国内外连锁品牌店、旗舰店、区域首店、大店（300平以上） | 50 | 2027年1月-2027年12月 | 打造新乡青年友好主题街区
24 | 商业街业态调整引进 | 2027-01-01 | 老字号、地方特色美食、非遗店、创新打造项目 | 引进和培育地方特色店铺、非遗店、老字号、艺术和特色快闪店等，打造特色非遗展销店铺 |  |  | 打造非遗展销店铺，落地艺术和特色快闪店活动
25 | 商业街业态调整引进 | 2027-01-01 | 美术馆、文化展厅非遗文化展示及体验互动场所改造升级项目（二期） | 石榴记、藏家画廊、书店等文化空间的策展和活动的迭代和运营 |  |  | 提升街区的文化气质
26 | 商业街业态调整引进 | 2027年 | “石榴工坊¦日常共研社”新消费品牌项目运营，品牌打造项目（二期） | 运营“石榴工坊｜日常共研社”新消费场景；1000㎡商铺，月租金（12-80 元 /㎡）、物业等综合费用、人员成本、品牌和产品培育等运营投入；石榴工坊¦日常共研社迭代升级和配套设备设施 | 50 | 2027年1月-2027年12月 | 新消费场景
27 | 商业街业态调整引进 | 2027年 | “撒哈拉书店”本地品牌打造项目（二期） | 撒哈拉书店2238.303㎡空间运营（租金、物业等综合费用）投入。销售和借阅图书品种超过10000个品种。 | 120 | 2027年1月-2027年12月 | 在销售和借阅图书品种各超过10000个品种。
28 | 商业街智慧化建设 | 2027年 | 智慧安防设施改造升级项目（二期） | 监控系统升级 | 20 | 2027年1月-2027年12月 | 智能监控系统升级
29 | 商业街智慧化建设 | 2027年 | “物游泡泡”数字消费体验项目（二期） | 新消费场景落地，运营、相关场景、设备设施、门头和艺术装置建设和迭代 |  |  | 与物游泡泡合作数字化赋能街区空间，打造云逛街、云购物、云体验数字促消费使“物理空间×文化空间×数字空间”得以联动，支持新商业模式的落地与发展。
30 | 商业街智慧化建设 | 2027年 | 自助结算、自动售货场景和店铺建设升级项目（二期） | 无人售货项目招商、合作、自主打造 |  |  | 引进或打造1家无人销售店铺
31 | 商业街举办各类消费促进活动 | 2027年 | 举办市级相关部门及市级行业协会促消费活动项目 | 市级以上赛事活动、市级促销费活动、老字号促销费活动、非遗主题活动、三月三拜祖大典/非遗市集等重要节点大型活动 | 80 | 2027年1月-2027年12月 | 市级、区级、街区的促销费及相关活动。街区书店、美术馆、非物质文化遗产店铺和展厅升级、策展、推广，打造新乡的城市文化会客厅。物游泡泡赋能石榴市集、石榴工坊的新消费场景搭建和迭代，提升街区对青年群体与在地文化的吸引力。
32 | 商业街举办各类消费促进活动 | 2027-01-01 | 举办区级促消费活动项目 | 嗨在卫滨系列促销费活动、动漫节、娱乐赛事活动等
33 | 商业街举办各类消费促进活动 | 2027-01-01 | 举办街区自主促消费活动项目 | 街区节点促销费活动。书店、美术馆、非物质文化遗产店铺和展厅升级、策展、推广。街区与物游泡泡合作促消费活动，街区拿出西区摊位与物游泡泡合作促消费活动和新消费场景打造、运营。石榴市集组建临促和运营团队，整合品牌走进社区、走进乡村。石榴工坊和石榴市集的新消费场景搭建和迭代。
34 | 商业街规范化管理 | 2027年 | 管理提升、人才培训、主题社团建设项目（二期） | 1、员工技能培训；开展商业运营、视频、直播、销售培训；心智成长5人/年；2、组织商业考察，如出国、上海国际时尚周等； 3、组织商户开展评优活动、规范化管理培训 | 10 | 2027年1月-2027年12月 | 围绕“共建、共研、共生”理念，构建与商户和业主的沟通活动
35 | 其他用于商业街升级改造等相关内容 | 2027年 | 街区改造提升规划设计项目（二期） | 石榴工坊二期、街区雕像的场景 | 5 | 2027年1月-2027年12月 | 支持街区空间的提升
2027年度小计 |  |  |  |  | 425
36 | 商业街环境设施提升 | 2028年 | 街区公共空间提升工程，街区景观迭代、亮化工程（三期） | 优化停车动线、改造、配套设施、街区网架防腐工程、护栏维护更新；街区导视、亮化、街区节点艺术装置和场景迭代等 | 25 | 2028年1月-2028年12月 | 公共空间形象提升、配套服务设施完善，提升街区消费体验感
37 | 商业街环境设施提升 | 2028年 | 西广场改造提升工程 | 西广场地下商业的门头改造，具备看台作用，改造场景的配套灯光亮化、设备设施。 | 80 | 2028年1月-2028年12月 | 构建“东－中－西”三广场联动、文商旅融合的立体化空间格局。围绕三大广场的差异化定位，分别打造城市迎宾、青年秀场、在地品牌体验三大核心功能。
38 | 商业街环境设施提升 | 2028年 | 11#电梯项目 | 电梯设备和配套工程 | 30 | 2028年1月-2028年12月 | 电梯运营
39 | 商业街业态调整引进 | 2028年 | 连锁品牌首店、旗舰店、区域首店、300平以上大店的支持，引进打造项目（三期） | 提升街区业态丰富化，引进国内外连锁品牌店、旗舰店、区域首店、大店（300平以上），租金、物业等综合费用支持。 | 50 | 2028年1月-2028年12月 | 街区业态丰富，品类多元化组合，打造新乡青年友好主题街区
40 | 商业街业态调整引进 | 2028-01-01 | 老字号、地方特色美食、非遗店创新打造项目（三期） | 引进和培育地方特色店铺、非遗店、老字号、艺术和特色快闪店的租金、物业等综合费用支持等 |  |  | 迭代非遗展销店铺，落地艺术和特色快闪店活动
41 | 商业街业态调整引进 | 2028年 | “石榴工坊¦日常共研社”新消费品牌项目运营 | 运营“石榴工坊｜日常共研社”新消费场景；1000㎡商铺，月租金（15-100 元 /㎡）、物业等综合费用、设备设施、人员成本等运营投入 | 50 | 2028年1月-2028年12月 | 新消费场景呈现
42 | 商业街业态调整引进 | 2028年 | “撒哈拉书店”本地品牌打造项目（三期） | 撒哈拉书店2238.303㎡空间运营（综合费用）投入。撒哈拉书店子品牌形成独立发展的可能性。物业、租金等综合费用支持、人员成本等运营投入。 | 120 | 2028年1月-2028年12月 | 撒哈拉书店通过提升达成收支平衡，具备开设连锁书店可能性。
43 | 商业街智慧化建设 | 2028年 | 智慧安防设施改造升级项目（三期） | 街区智慧化的空间应用 | 20 | 2028年1月-2028年12月 | 智慧化应用
44 | 商业街智慧化建设 | 2028-01-01 | “物游泡泡”数字消费体验项目（三期） | 新消费场景落地，运营、相关场景、设备设施、门头和艺术装置建设和迭代 |  |  | 与物游泡泡合作数字化赋能街区空间，打造云逛街、云购物、云体验数字促消费商业模式的落地与发展。
45 | 商业街智慧化建设 | 2028-01-01 | 自助结算、自动售货场景和店铺建设升级项目（三期） | 无人售货项目招商、合作、自主打造 |  |  | 引进或打造至少1家无人销售店铺
46 | 商业街举办各类消费促进活动 | 2028年 | 举办市级相关部门及市级行业协会促消费活动项目 | 市级以上赛事活动、市级促销费活动、老字号促销费活动、非遗主题活动、三月三拜祖大典/非遗市集等重要节点大型活动 | 80 | 2028年1月-2028年12月 | 市级、区级、街区的促销费及相关活动。街区书店、美术馆、非物质文化遗产店铺和展厅升级、策展、推广，打造新乡的城市文化会客厅。提升街区对青年群体与在地文化的吸引力。
47 | 商业街举办各类消费促进活动 | 2028-01-01 | 举办区级促消费活动项目 | 嗨在卫滨系列促销费活动、动漫节、娱乐赛事活动等
48 | 商业街举办各类消费促进活动 | 2028-01-01 | 举办街区自主促消费活动项目 | 街区节点促销费活动。书店、美术馆、非物质文化遗产店铺和展厅升级、策展、推广。街区与物游泡泡合作促消费活动，街区拿出西区摊位与物游泡泡合作促消费活动和新消费场景打造、运营。石榴市集组建临促和运营团队；整合品牌走进社区、走进乡村。石榴市集、石榴工坊的新消费场景搭建和迭代。
49 | 商业街规范化管理 | 2028年 | 管理提升、人才培训、主题社团建设项目（三期） | 1、员工技能培训；开展商业运营、视频、直播、销售培训；心智成长5人/年；2、组织商业考察，如出国、上海国际时尚周等； 3、组织商户开展评优活动、规范化管理培训 | 10 | 2028年1月-2028年12月 | 围绕“共建、共研、共生”理念，构建与商户和业主的沟通活动
50 | 商业街规范化管理 | 2028年 | 规范化管理设施设备建设项目（二期） | 配备防暴设施，配备设施设备 | 3 | 2028年1月-2028年12月 | 街区规范化管理设施设备功能完善
51 | 其他用于商业街升级改造等相关内容 | 2028年 | 街区改造提升规划设计项目（三期） | 西广场地下商业的门头改造，具备看台作用，改造场景的配套灯光亮化设施等规划设计。 | 5 | 2028年1月-2028年12月 | 支持街区空间的提升
2028年度小计 |  |  |  |  | 473
三年合计 |  |  |  |  | 1651